PROJECT STATUS  ·  INTERNAL

TG 社群运营工具项目方案与推进进度

Telegram India 查询与召回 MVP  |  截至 2026-08-31 23:21

汇报对象：付总 / 市场与产品协同团队

项目阶段：整体方案已明确，核心功能已开发；正式部署与归因闭环待完成

当前结论：具备继续推进条件，但尚不具备正式上线与业务转化口径

结论先行｜项目方案已覆盖印度英文 MVP 的账号架构、用户闭环、功能机制和分阶段推进路径；查询、关注、手动新闻推送与召回能力已完成开发。当前本地进程仍在，但守护日志持续提示 Token TXT not found，安全重启尚未验收；Web/App 追参与实时新闻/风险数据源也尚未接入。

# 1. 项目整体方案

## 1.1 项目定位与第一阶段范围

项目以 Telegram 为前端入口，把 WikiFX 交易商数据库转化为社群内可直接使用的查询工具：先满足用户“这家交易商是谁、是否匹配”的即时需求，再通过简版身份与监管信息引导至 WikiFX Web/App 精确详情页，并利用关注、新闻和召回建立持续触达。

- 首发市场：印度，使用英文；巴基斯坦仅承接少量自然流入，不单独建立社群。

- 首发阵地：自建官方频道、官方 Community 和查询 Bot，第一阶段不依赖 KOL 群接入。

- 扩展顺序：印度完成部署和 7 天小范围试运行后，再评估 KOL 群嵌入与印尼语本地化复制。

## 1.2 账号与社群架构

| 资产 | 核心职责 | 第一阶段设置 |
| --- | --- | --- |
| 人工管理员 | 官方身份、内容审核、群主与安全责任 | 保留 Community Owner；负责异常处理和升级 |
| 内容频道 | 风险教育、交易商资讯、查询入口 | 建议每日 2 条内容，并绑定 Community 为 Discussion Group |
| 官方 Community | 承接查询、讨论、答疑与 Bot 互动 | 查询和讨论统一沉淀；真人运营处理无结果与争议问题 |
| 查询 Bot | 匹配交易商、返回简版结果、关注与召回 | 公开菜单仅 /start、/check；只授予删消息、封禁、置顶等最小权限 |

## 1.3 用户闭环与结果策略

内容/社群入口 → Bot 查询 → 交易商匹配 → 简版结果 → WikiFX 精确页 → 关注 → 新闻/召回 → 再次深访

- 唯一匹配：直接返回身份卡；展示官网域名、注册地区、受监管实体/牌照和 WikiFX ID，不展示评分或收益承诺。

- 多结果：按身份可信度排序候选，用户二次选择后进入对应交易商结果。

- 无结果：提示更换名称、域名、牌照号或 WikiFX ID，并由人工收集别名与缺失记录。

- 深访承接：已安装 App 的用户进入精确 App 页面；未安装用户优先进入精确 Web 页面，不先强制下载。

## 1.4 功能模块与运营机制

| 模块 | 用户动作 | 当前机制 | 后续扩展 |
| --- | --- | --- | --- |
| 查询 | 输入名称、域名、牌照号或 WikiFX ID | 唯一/多结果/无结果三类返回 | 后续补 Inline、消息链接与别名词库 |
| 结果卡 | 查看身份与监管摘要并进入 WikiFX | 简版信息负责响应，完整证据留在精确详情页 | 补 Web/App 深链和 click_id 归因 |
| 关注与召回 | 关注、取消关注、查看关注列表 | 连续 3 天未查询触发召回；同一用户至少间隔 7 天 | 依据试运行反馈调整频率与文案 |
| 新闻推送 | 接收所关注交易商的更新 | 当前由管理员手动推送并保留事件记录 | 接入受控新闻/风险源后再自动化 |
| 安全治理 | 知情使用与隐私保护 | 事件历史保留 30 天；Token、日志和用户明细不入 Git | 上线前补公开隐私页、责任人和停用流程 |

## 1.5 分阶段推进路径

- 阶段 A｜内部 MVP：完成交易商数据加载、查询、身份卡、关注、手动新闻和召回开发；当前已完成。

- 阶段 B｜部署与追参：迁移持续运行环境，完成安全 Secret、健康检查、故障恢复及 Web/App 事件串联；当前 P0。

- 阶段 C｜7 天试运行：小范围验证查询需求、匹配质量、未知词、回访和深访链路，并形成首轮复盘。

- 阶段 D｜自动化与复制：接入受控新闻/风险源，再评估 KOL 群嵌入和印尼语市场复制。

# 2. 当前推进进度

| 工作流 | 状态 | 当前证据 | 未完成边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整体方案 | 已完成 | 首发市场、账号架构、用户闭环、功能机制与分阶段路径已明确 | 上线前需补隐私页与责任人确认 |
| 交易商数据 | 已完成 | 33,491 条已加载；名称、域名、牌照号、ID、未知词回归通过 | 需补更新日期、来源和审核人 |
| 查询体验 | 已完成 | 公开菜单仅 /start、/check；XM 主体排序已修正 | 仍需真人用户可用性反馈 |
| 关注与召回 | 已完成开发 | 8/31 22:03 最近一次召回记录 sent=1、failed=0 | 仅证明内部技术链路 |
| 新闻推送 | 部分完成 | 管理员手动推送已实现并保留事件记录 | 实时新闻/风险自动触发缺数据源 |
| 群聊链路 | 技术验证 | 历史事件库已有群内查询与结果发送记录 | 未完成小范围真人试运行 |
| 持续运行 | 当前阻塞 | 本地 Bot 与守护进程仍存在 | 守护日志每 5 秒提示 Token TXT not found；安全重启未验收 |
| Web/App 归因 | 未开始 | 已明确所需事件和参数 | Telegram 普通 URL 按钮不回传点击 |

数据限制｜目前只有内部测试事件，没有真实运营与转化样本，因此本文不单列“数据进度”。完成正式部署和 7 天试运行后，再补查询人数、有效查询率、未知词率、回访率和 WikiFX 深访数据。

# 3. 当前主要问题

P0 · 服务器与安全凭据

Bot 仍运行在 Windows 本机。守护程序每 5 秒记录 Token TXT not found，说明当前进程退出后无法从安全凭据源完成重启。

P0 · Web/App 追参

Telegram 普通 URL 按钮不会把点击回传给机器人，目前无法确认用户是否进入 WikiFX 详情页、下载 App、完成安装或进入指定交易商。

P1 · 新闻与风险数据

管理员手动推送已可用，但实时新闻和风险变化的自动触发尚无受控外部数据源、频率和审核边界。

P1 · 真实用户样本

现有数据只证明内部技术链路；尚无足够用户验证查询需求、未知词率、回访率和召回接受度。

# 4. 本周 P0 / P1 推进计划

| 优先级 | 聚焦点 | 动作 | 验收标准 | Owner | 目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 服务器与凭据 | 提供持续运行环境；平台 Secret 注入；配置健康检查和进程管理 | 主动结束 Bot 后自动恢复；Token 不入日志/Git；再连续运行 24 小时 | 技术 | 9/2 |
| P0 | Web/App 追参 | 提供跟踪跳转服务；补 GA4、AppsFlyer 和 App 深链事件 | 按 user_id、broker_id、source 串联查询、点击与详情访问 | Web+数据+App | 9/3 |
| P1 | 数据质量 | 补更新日期、来源、审核人和核心回归清单 | 名称、域名、牌照号、别名、ID、未知词用例全部通过 | 运营+合规 | 9/4 |
| P1 | 外部数据源 | 明确新闻/风险数据源、触发频率、审核和停用流程 | 至少 1 个受控数据源完成端到端测试 | 产品+技术+合规 | 9/7 |
| P1 | 7 天试运行 | 部署和追参完成后启动内部/小范围真人测试 | 输出查询人数、有效查询率、未知词率、回访率和跳转率复盘 | 运营+数据 | 部署后 T+7 |

# 5. 2026-09-01 汇报需协调的资源

- 确认 TG 工具服务器资源和技术 Owner：优先解决安全 Secret、进程管理、健康检查和故障恢复。

- 指定 Web、GA4、AppsFlyer 和 App 事件负责人：打通 Telegram 查询 → WikiFX Web/App 详情页的追参和归因。

- 明确实时新闻/风险数据源及合规审核责任：在数据源确认前继续保持管理员手动推送。

- 批准正式部署后的 7 天小范围试运行：明确测试群、测试用户范围和数据复盘 Owner。

建议决策｜批准服务器与追参资源优先落地；完成安全重启验收后，再启动 7 天真实用户试运行。

# 6. 风险与汇报边界

- GitHub 代码备份不等于 Bot 已部署，也不等于业务闭环已验证。

- 本地进程存在不等于机器人当前健康或具备服务器级可用性；必须补齐安全凭据并完成重启、故障恢复验收。

- 未接入 Web/App 追参前，只能报告 Telegram 内部查询、匹配、关注和召回事件，不能报告深访、安装或转化。

- 在没有真实运营样本前，不报告有效查询率、回访率或业务增量。

- 仓库不保存真实 Telegram Token、本地事件数据库、日志或用户明细；正式部署必须使用平台 Secret。

# 附录：核验依据

- 代码：telegram_india_mvp/bot.py、run_bot_now.ps1、watch_bot.ps1

- 数据：交易商名单.xlsx；本地 SQLite 仅做聚合核验，不纳入交付或 Git

- 运行证据：进程创建时间、bot_stderr.log、bot_watchdog.log（敏感模式扫描为 0）